## Hoja1
ACTIVIDADES | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Selección del tema
Reunión entidad y aclaración del problema
Formulación problema contextual y estadístico
Objetivos propuestos
Definición variable de interés
Segunda reunión entidad
Revisión bibliográfica
Selección y redacción de antecedentes
Consultoría
Marco teórico
Justificación
Metodología
Elaboración informe final
Entrega informe final