## cronograma
No | ACTIVIDAD | MES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Definicion del problema
2 | Busqueda de literatura
3 | Depuración de los datos
4 | Análisis descriptivo de los datos
No | ACTIVIDAD | MES | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Análisis descriptivo de los datos
5 | Simulación de números binarios correlacionados
6 | Estimación por medio del modelos multinomial y binomial
7 | Resultados
No | ACTIVIDAD | MES | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
7 | Resultados
8 | Revision del informe
9 | Correcciones
10 | Entrega a la Escuela de Estadística

## Presupuesto
Aspecto Rubro |  | N° | Asignación mensual | Total
Humano | Investigadores estadísticos | 2 | 1200000 | 2400000
| Director | 1 | 2640000 | 2640000
| Codirector | 1 | 1540000 | 1540000
Materiales | Bibliografía | 2 | 2500000 | 5000000
Fotocopias e impresiones
equipos (computadores, grabadoras)
Transportes |  | 2 | 120000 | 240000
imprevistos (5% del total) |  |  |  | 539000
Total |  |  |  | 12359000