## CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | MES | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01 |  |  |  | 2019-04-01
| SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Definición del problema
2. Reuniones entidad
3. Revisión bibliográfica
4. Desarrollo del marco teorico y propuesta métodologica
5. Recorrido viveros
6. Simulación
7. Resultados
8. Prueba de campo
9. Conclusiones
10. Definición de la norma
11. Entrega informe
ACTIVIDADES | MES | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-01-01
| SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Definición del problema
2. Reuniones entidad
3. Revisión bibliográfica
4. Desarrollo del marco teorico y propuesta métodologica
5. Recorrido viveros
6. Simulación
7. Resultados
8. Prueba de campo
9. Conclusiones
10. Definición de la norma
11. Entrega informe final

## PRESUPUESTO
ITEM | TOTAL
A. PERSONAL
Honorarios investigadores | 7000000
Asesorias director | 3000000
B. EQUIPOS
Computadores | 1500000
Internet | 200000
Licencias software | 400000
C. VIAJES
Transporte | 1000000
Alimentación | 500000
Seguro | 30000
D. MATERIALES
Fotocopias | 200000
E. SERVICIOS TÉCNICOS
Correcciones y Transcripciones | 500000
TOTAL PROYECTO | 14330000